## Data - example3
Définition du problème
Activités	Etapes	Durée	Lieu	Ressources
A1	A1_e0	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionPt*
Start = 0	A1_e1	5	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QC
	A1_e2	10	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QD
	A1_e3	5	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QC
	A1_e4	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionPt*
A2	A2_e0	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionPt*
Start = 0	A2_e1	10	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QC
	A2_e2	20	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QD
	A2_e3	5	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QC
	A2_e4	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionPt*
A3	A3_e0	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionGd*
Start = 0	A3_e1	5	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QC
	A3_e2	15	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QD
	A3_e3	10	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QC
	A3_e4	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionGd*
A4	A4_e0	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionGd*
Start = 85	A4_e1	10	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QC
	A4_e2	10	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QD
	A4_e3	5	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QC
	A4_e4	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionGd*

Lieux	Pools	Type	Resources
Location_0	Pool_1	Chauffeur	Chauffeur_1, Chauffeur_2
	Pool_2	CamionPt	CamionPt_1
	Pool_3	CamionGd	CamionGd_1, CamionGd_2
Location_1	Pool_1	QD	QD_1
	Pool_2	QC	QC_1, QC_2
	Pool_3	Chauffeur
	Pool_4	CamionPt
	Pool_5	CamionGd
Location_2	Pool_1	QD	QD_1
	Pool_2	QC	QC_1
	Pool_3	Chauffeur
	Pool_4	CamionPt
	Pool_5	CamionGd

Transport
	Location_0	Location_1	Location_2
Location_0	-	5	20
Location_1	5	-	10
Location_2	10	15	-

## Result - example3
Running steps
Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Location_0
Location_1					A1_e1, A3_e1					A1_e3					A3_e3					A2_e1					A4_e2					A2_e3, A4_e2
Location_2					A1_e2					A3_e2					A2_e2					A2_e2, A4_e1					A2_e2					A4_e3

Transport
Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-> Location_0					A1					A3					A2					A4
-> Location_1	A1, A3					A1					A3					A2, A3					A4					A2, A4					A2
-> Location_2					A1, A3					A4					A2, A4					A2					A4

Waiting activities
Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Location_0	A2, A4					A4
Location_1					A2
Location_2					A3

## Data - example4
Définition du problème
Activités	Etapes	Durée	Lieu	Ressources
A1	A1_e0	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionPt*
Start = 0	A1_e1	5	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QC
	A1_e2	10	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QD
	A1_e3	5	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QC
	A1_e4	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionPt*
A2	A2_e0	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionPt*
Start = 0	A2_e1	10	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QC
	A2_e2	20	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QD
	A2_e3	5	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionPt* + 1 QC
	A2_e4	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionPt*
A3	A3_e0	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionGd*
Start = 0	A3_e1	5	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QC
	A3_e2	15	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QD
	A3_e3	10	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QC
	A3_e4	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionGd*
A4	A4_e0	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionGd*
Start = 85	A4_e1	10	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QC
	A4_e2	10	Location_1	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QD
	A4_e3	5	Location_2	1 chauffeur* + 1 camionGd* + 1 QC
	A4_e4	0	Location_0	1 chauffeur* + 1 camionGd*

Lieux	Pools	Type	Resources
Location_0	Pool_1	Chauffeur	Chauffeur_1, Chauffeur_2
	Pool_2	CamionPt	CamionPt_1
	Pool_3	CamionGd	CamionGd_1, CamionGd_2
Location_1	Pool_1	QD	QD_1
	Pool_2	QC	QC_1, QC_2
	Pool_3	Chauffeur
	Pool_4	CamionPt
	Pool_5	CamionGd
Location_2	Pool_1	QD	QD_1
	Pool_2	QC	QC_1
	Pool_3	Chauffeur
	Pool_4	CamionPt
	Pool_5	CamionGd

Transport
	Location_0	Location_1	Location_2
Location_0	-	5	20
Location_1	5	-	10
Location_2	10	10	-

## Result - example4
Running steps
Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Location_0
Location_1					A1_e1, A3_e1					A1_e3					A3_e3					A2_e1					A4_e2					A2_e3, A4_e2
Location_2					A1_e2					A3_e2					A2_e2					A2_e2, A4_e1					A2_e2					A4_e3

Transport
Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-> Location_0					A1					A3					A2					A4
-> Location_1	A1, A3					A1					A3					A2, A3					A4					A2, A4					A2
-> Location_2					A1, A3					A4					A2, A4					A4					A4

Waiting activities
Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Location_0	A2, A4					A4
Location_1					A2
Location_2					A3